## 汇总 (hidden)
附件：2
2020年城建计划项目明细表
序号 | 项目 名称 | 项目地点 | 建设内容（包括总体建设内容和年度建设内容） | 建设 时限 | 资金投入 |  |  | 资金性质 | [7 empty] | 责任单位及分工 | 提报理由
[5 empty] | 项目总投资 | 累计完成投资 | 2020年计划投入 | 市财政投入 | 单位 自筹 | 市属国有企业 | PPP 融资 | 德城区 | 陵城区 | 经济 技术开发区 | 运河 经济开发区
一、民生改善类（9个）
1 | 中心城区老旧小区改造 | 德城区、经济技术开发区、运河经济开发区 | 对中心城区57个老旧小区（德城区52个，运河经济开发区5个）进行改造。 1.公共设施改造。对57个老旧小区公共配套设施进行改造。总投资6110万元（其中市财政3055万元，德城区3010万元，运河经济开发区45万元），年度投资3100万元（其中市财政1550万元，德城区1505万元，运河经济开发区45万元）。 2.供水、供热、供气专营设施改造。对57个老旧小区进行供水、供热、供气专营设施改造。年度投资10185.84万元，其中市财政投资5092.92万元，专营单位自筹5092.92万元。市城市管理局组织实施。 3.供电专营设施改造。对39个小区供电专营设施进行改造。年度投资2229.35万元，其中，市财政投资1114.675万元，国网德州供电公司自筹1114.675万元并实施。 | 2020年-2021年 | 18525 |  | 15515 | 7758 | 6207 |  |  | 1505 |  |  | 45 | 房管中心负责协调保障。 | 新建项目。 改善老旧小区市民居住条件。按照省住建厅要求，对2010年12月之前的小区进行改造，具体由三区根据实际情况上报。
市财政局负责市级资金保障。
市城市管理局负责组织专营单位实施供水、供热、供气设施改造部分及资金保障。
国网德州供电公司负责供电专营部分资金保障并组织实施。
德城区和运河经济开发区负责公共设施部分区级资金保障并组织实施，同时统筹使用供电专营设施改造市级资金。
2 | 中心城区 公租房 | 德城区小于庄，经济技术开发区小翟庄 | 1.进行河东安居苑C区地下车库、人防、北沿街商业吊顶等工程决算，支付工程质保金及建设档案整理、工程监理、项目竣工工程财务决算等费用； 2.进行德城安居苑三期主体工程、室外工程、幼儿园便民市场、消防喷淋系统等工程决算，支付工程质保金、幼儿园消防整改工程款、部分道路硬化工程款及建设档案整理、健身器材、项目竣工工程财务决算等费用； 3.进行2020年公租房租金补贴发放。 工程尾款支付约2750万元，租金发放约150万元。 | 2011年-2017年 | 84600 | 75600 | 2900 | 2900 | [7 empty] | 市房管中心负责组织实施。 | 续建项目。 统筹用于公租房建设工程款支付。
市财政局负责资金保障。
3 | 德城区棚户区改造 | 德城区 | 总投资43.97亿元。对永庆西街地块、十三局汽修厂、宏力集团宿舍、德达·鑫龙家园东区、齿轮厂地块等5个棚户区进行改造。2020年年度投资19.8亿元。 | 2019年-2022年 | 439700 | 32000 | 198000 |  |  |  |  | 198000 |  |  |  | 德城区 筹资实施。 | 续建项目
4 | 陵城区棚户区改造 | 陵城区 | 总投资27.82亿元。对万家片区、南街片区、邱家片区、西关片区等4个棚户区进行改造。2020年年度投资4.76亿元，全部完成。 | 2017年-2020年 | 278200 | 230900 | 47600 | [5 empty] | 47600 |  |  | 陵城区 筹资实施。 | 续建项目
5 | 经济技术开发区棚户区 | 开发区 | 对辖区内21个村庄进行改造，建设安置住宅及配套用房、配套设施。2020年主要进行主体的内外装饰装修、室外配套工程及配套经营性用房建设。 | 2017年-2021年 | 521000 | 110708 | 169000 | [6 empty] | 169000 |  | 经济技术开发区筹资实施。 | 续建项目
6 | 运河经济开发区棚户区 | 运河区 | 总投资10.01亿元。对古运新城、古运河大社区等2个棚户区进行改造。2020年年度投资4.24亿元。 | 2017年-2021年 | 100080 | 28000 | 42400 | [7 empty] | 42400 | 运河经济开发区筹资实施。 | 续建项目
7 | 第三水厂改扩建及深度处理工程 | 三水厂院内 | 建设10万吨/日常规处理工艺、18万吨/日深度处理工艺及污泥处理设施；建设取水、送水泵房和加氯加药车间。 2020年主要建设深度处理项目，日供水能力达10万吨。 （截至2019年底计划建设取水、送水泵房，加氯加药间，进行相关设备改造。） | 2019年-2021年 | 17800 | 7000 | 5000 |  |  | 5000 | [5 empty] | 市城市管理局负责组织实施。 | 续建项目
市财金公司负责资金保障。
8 | 德城区背街小巷提升改造 | 德城区 | 背街小巷道路挖补，部分路段重新铺设，进行绿化补植、种植，路灯杆更新更换。2020年全部完成。 | 2020年 | 850 |  | 850 |  |  |  |  | 850 |  |  |  | 德城区 筹资实施。 | 新建项目。 改善居民出行环境。
9 | 德城区实验小学、区直幼儿园地块安置改造 | 北至三八西路，南至实验小学，东至德州华戎置业有限公司，西至湖滨大道 | 占地9亩，建筑面积约6万平，建设居住服务设施。2020年完成基础工程施工。 | 2020年-2023年 | 17000 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  | 德城区 筹资实施。 | 新建项目。 改善居民居住环境。
二、公益事业类（23个）
10 | 市妇女儿童医院既有建筑改造 | 天衢东路以北，康博大道以西 | 进行门诊楼加固改造续建、设备楼改造，建设连廊及室外配套设施等。2020年完成门诊楼及附属设施改造工程。 | 2020年-2021年 | 5000 |  | 3000 | 3000 | [7 empty] | 市卫生健康委负责组织实施。 | 新建项目。 新建妇女儿童医院项目在设计时与既有妇女儿童医院统筹考虑功能布局，计划作为整体使用。目前新建项目计划2021年完成，但既有建筑存在以下问题，亟需同步实施改造，否则新建项目完成后无法正常使用： 一是既有建筑一层至三层建成以来一直未进行装修，无法投入使用；二是现有消防、抗震等设施按照旧有标准设计建设，需按照新标准改造后方能通过验收；三是需建设两座连廊，与新建项目进行连接，保障患者通行。
市住建局负责技术支持。
市财政局负责资金保障。
11 | 残疾人康复中心二期 | 太阳湖路以北，沙王沟以西 | 建设一栋9层综合康复楼及食堂、餐厅、连廊、地下停车场等配套设施。 2020年实施工程建设。 | 2020年-2021年 | 15000 |  | 3300 | 3300 | [7 empty] | 市残联负责组织实施。 | 新建项目。 按照整体规划设计方案，目前已建成的一期工程主要用于承担0-6岁残疾儿童康复功能，二期工程承担7岁以上儿童及成人康复功能，同时配套建设附属设施。目前规划设计方案已通过规委会，二期工程初步设计已完成。
市财政局负责资金保障。
市自然资源局负责办理规划相关手续。
12 | 新建市属高中项目 | 天衢东路以北、减河滨河东路以东、崇德三大道以西，袁桥社区旁 | 占地123亩，建设教学楼及辅助用房、学生餐厅、学生宿舍、办公楼、体育馆、学术报告厅、其他辅助生活用房、人防工程及地下设施等。2020年主要完成规划设计、征地补偿等工作，根据手续办理情况适时开工。 | 2020年-2021年 | 45000 | 2300 | 2300 | [8 empty] | 市教体局负责组织实施。 | 新建项目。 已列入省政府解决大班额项目库，纳入省政府年终考核指标。
市住建局提供技术支持。
市财政局负责资金保障。
市自然资源局负责办理土地手续。
经济技术开发区负责征地征收工作。
13 | 市体育综合训练馆 | 高级师范学校院内 | 建设1栋建筑面积1.2万平方米的综合训练馆（地下1层、地上2层），用于培养青少年竞技体育人才。2020年主要办理前期手续，适时开工。 | 2020年-2021年 | 7200 | 200 | 200 | [8 empty] | 市教体局牵头负责。 | 新建项目。 全省仅德州、聊城没有体育运动学校，竞技体育后备人才培养能力弱，目前聊城已开工建设。通过成立市级体育运动机构，带动县市区发展竞技体育培养机构。改变我市竞技体育事业落后的局面。
市财政局负责资金保障。
14 | 职业技术学院二期工程 | 职业技术学院西区 | 建设2栋学生公寓楼、1栋综合体育训练馆和1座过街天桥。其中，2栋学生公寓楼建筑面积2万平，投资6000万元；综合体育训练馆建筑面积1.2万平方米，投资6000万元；天桥横跨长河大道，投资560万元。 2020年完成过街天桥和2栋公寓楼建设。 | 2020年-2021年 | 12560 |  | 9600 | 8640 | 960 | [6 empty] | 职业技术学院负责自筹部分资金（总投资的10%）并组织实施。 | 新建项目。 目前学院正在创建“山东省优质高等职业院校”，办学条件尚存在以下短板：一是生均宿舍面积目前仅有5.3平，教育部规定为6.5平，总缺口2万平；二是缺少高校标配的综合体育训练馆；三是学生数量日益增多，原有地下通道无法满足安全通行需求。
市财政局负责市级资金保障（总投资的90%）。
15 | 市殡仪服务中心 | 德城区二屯镇虎仓路10号 | 项目占地约68亩，总建筑面积约2万平方米。建设办公服务接待楼、吊唁厅、冷藏间等；同时应红十字会要求，增设遗体捐献者纪念场所。2020年全部完成。 | 2020年 | 8000 |  | 8000 |  | 8000 | [6 empty] | 市民政局负责筹集资金并组织实施。 | 新建项目。 1.上级文件要求：中共和省《关于党员干部带头推动殡葬改革的实施意见》、中央文明办《关于进一步做好农村移风易俗工作方案》和《山东省乡村文明行动移风易俗工作方案》要求“重点完善殡仪馆、骨灰堂、公益性公墓等基本殡葬公共服务设施”； 2.市委市政府工作安排：《中共德州市委、德州市人民政府关于加强民政工作提高为民服务水平的意见》（德发[2018]24号）文件要求：“德州市殡仪服务中心尽快开工建设”。
16 | 市应用技术研究院综合服务楼 | 高铁新区生态科技城核心区 | 建设一栋8层综合服务楼，占地面积约73亩，建筑面积约8.6万平。2020年建设综合服务楼主体及内外装修。（原建设单位金鲁班集团前期已完成产值约2.65亿元。） | 2020年-2021年 | 56500 |  | 25000 |  |  | 25000 | [5 empty] | 市科技局牵头负责。 | 新建项目。 2019年8月26日市政府专题会议纪要（德政专纪〔2019〕35号）（应用技术研究院建设事宜）：由德达公司作为下一步推进应用技术研究院建设的承接主体。
市德达公司负责资金保障并组织实施。
17 | 东部医疗中心 | 东方红东路以北、崇德三大道以西、尚德五路以南 | 占地300亩，建筑面积32万平方米。新建集医疗、科研、康复、急救等一体的现代化综合医院。2020年完成地下主体结构，地上门诊医技楼、住院楼、健康管理中心、急诊急救中心、感染楼主体结构。 （截至2019年底计划完成图纸设计、基坑及地下室施工。） | 2019年-2021年 | 300000 | 33500 | 100000 |  |  | 100000 | [5 empty] | 市卫生健康委员会负责项目协调保障。 | 续建项目
市自然资源局和市财金公司负责项目的规划设计。
市财金公司负责资金保障并组织实施。
18 | 社会福利院老年养护楼 | 崇德三大道以西，东方红路以南 | 项目占地约10亩，建筑面积约1.9万平方米，2020年完成工程主体的60%。 （截至2019年底计划完成前期手续，进行基础施工。） | 2018年-2021年 | 8500 | 1000 | 4000 | 4000 | [7 empty] | 市民政局负责组织实施。 | 续建项目。 拟增加总投资。总投资原为5000万元，现申请变更为8500万元。 新增投资3500万元，一是由于2013年立项至今因材料价格变动，二是由于养老机构人防工程国家建设标准提高，增加了建设面积和成本。
市财政局负责资金保障。
19 | 养老 示范城 | 崇德三大道以西，东方红路以南 | 占地约100亩，建筑面积约10万平。2020年完成主体建设。 （截至2019年底计划主体工程完成80%。） | 2018年-2021年 | 72000 | 20000 | 25000 |  |  | 25000 | [5 empty] | 市民政局负责牵头保障。 | 续建项目
市德达公司负责资金保障并组织实施。
20 | 高级师范学校 | 纬十四路以北、崇德七大道以东、崇德八大道以西 | 建设综合教学楼、艺术楼、实训楼、师生活动用房、图书馆、会堂、学生公寓、浴室、食堂两座、后勤楼、学生服务中心、教师教育培训中心、风雨操场、门卫、地下建筑等。 2020年完成综合教学楼、艺术楼、实训楼、师生活动用房、图书馆、会堂、学生公寓、浴室、两座食堂、后勤楼、学生服务中心、教师教育培训中心、风雨操场、门卫、地下建筑等全部工程建设。 （截至2019年底计划完成教学楼、食堂、公寓等主体工程；2020年计划投资3亿元完成全部工程建设，剩余5.38亿元作为高级师范学校、德州一中东校区、实验中学规范化学校三个项目全生命周期运营期成本。） | 2018年-2020年 | 119600 | 35700 | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 市教育和体育局作为实施机构负责协调推进和建设期间对项目公司的监督，负责全生命周期运营情况绩效考核。 | 续建项目
市财政局负责PPP运作，市财金公司作为政府出资代表与社会资本方组建项目公司具体实施。
21 | 德州一中东校区扩建 | 新河路以南、长河大道以东、德州一中东校区西侧 | 建设教学楼、学生餐厅、学生宿舍、游泳馆、400米标准运动场。2020年完成教学楼、学生餐厅、学生宿舍、400米标准运动场等全部工程建设。 （截至2019年底计划完成教学楼、餐厅、宿舍等建设，累计完成投资2亿元；2020年计划完成投资1亿元。） | 2018年-2020年 | 30000 | 20000 | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 市教育和体育局作为实施机构负责协调推进和建设期间对项目公司的监督，负责全生命周期运营情况绩效考核。 | 续建项目
市财政局负责PPP运作，市财金公司作为政府出资代表与社会资本方组建项目公司具体实施。
22 | 实验中学规范化学校建设 | 三八路以北，东地路以东，实验中学校区北部 | 建设艺术教学楼、学生餐厅、学生宿舍、体育馆、400米标准运动场、绿化与道路。2020年完成艺术教学楼、学生餐厅、学生宿舍、400米标准运动场等全部工程建设。 （截至2019年底计划完成艺术教学楼、餐厅、学生宿舍楼等建设。） | 2018年-2020年 | 17100 | 12000 | 5100 |  |  |  | 5100 |  |  |  |  | 市教育和体育局作为实施机构负责协调推进和建设期间对项目公司的监督，负责全生命周期运营情况绩效考核。 | 续建项目
市财政局负责PPP运作，市财金公司作为政府出资代表与社会资本方组建项目公司具体实施。
23 | 市廉政教育中心扩建 | 晶华大道南首，减河滨河西路以北，市廉政教育中心东侧 | 占地39.7亩，建筑面积3.63万平。总投资2.8亿元（其中工程建设2.3亿，征地拆迁5000万，不含家具采购及布展）。2020年完成土建墙体砌筑及安装、室内精装修、室外景观、信息化等全部工程建设。 （截至2019年底计划完成征地征收、规划设计、前期手续和一期工程建设。） | 2019年-2020年 | 28000 | 9800 | 18200 | 18200 | [7 empty] | 市纪委负责牵头办理项目手续和综合协调保障。 | 续建项目
市财政局负责资金保障。
市住建局负责具体实施并配合办理建设手续。
24 | 市妇女儿童医院 | 天衢东路以北，康博大道以西 | 建筑面积8.6万平方米。2020年完成医院妇产科楼、儿科楼及裙楼（砌体及装饰装修）。 （截至2019年底计划完成主体框架，并进行装饰装修及安装工程。） | 2018年-2021年 | 52000 | 29400 | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 市卫生健康委员会负责协调推进和建设期间对项目公司的监督，负责全生命周期运营情况绩效考核。 | 续建项目
市住建局负责转为PPP项目之前的建设管理工作。
市财政局牵头负责PPP运作，市财金公司与社会资本方组成项目公司具体实施。
25 | 特殊教育学校综合楼及配套用房 | 广川大道以东，教育路以北 | 建筑面积1.8万平方米，建设综合楼及配套用房、室外配套工程。2020年度建设完成综合楼及附属设施等全部工程建设。 (截至2019年底计划完成附属设施及室外配套工程，完成综合楼桩基工程及主体三层施工。） | 2018年-2020年 | 8200 | 4500 | 3700 |  |  | 3700 | [5 empty] | 市教育和体育局负责协调保障。 | 续建项目
市财金公司负责资金保障并组织实施。
26 | 德城区堤岭中学 | 位于解放南大道以西、新河路以南，原铁路第三小学地块 | 建设2栋教学楼，建筑面积1.5万平方米，2020年全部完成。 | 2020年 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 德城区 筹资实施。 | 新建项目。 解决大班额问题。
27 | 陵城区实验中学及第五实验小学 | 绿源街以西，南环路以南 | 陵城实验中学总建筑面积3.2万平，占地面积70.41亩；第五实验小学总建筑面积1.3万平，占地面积39.27亩。2020年主要建设内容包括室内装饰装修、室外管网（风雨操场）、配套设备安装。 | 2019年-2020年 | 14910 | 8000 | 7300 | [5 empty] | 7300 |  |  | 陵城区 筹资实施。 | 续建项目
28 | 陵城区伟城实验小学（原陵城区临齐街道万家社区小学） | 政府街以东，万家北路以北 | 总建筑面积0.95万平，占地面积28.61亩。2020年主要建设内容包括室内装饰装修、室外管网（风雨操场）、配套设备安装。 | 2019年-2020年 | 2270 | 1100 | 1800 | [5 empty] | 1800 |  |  | 陵城区 筹资实施。 | 续建项目
29 | 德城区妇幼保健院新院 | 天衢工业园德行北大道以西、格瑞德路以南 | 占地60亩，建筑面积5万平方米，新建妇幼保健综合楼、行政与医护生活楼、后勤辅助用房。2020年进行主体建设。 | 2019年-2021年 | 34000 | 2000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  | 德城区 筹资实施。 | 续建项目
30 | 陵城区老年养护院（原陵城区医养康护中心项目） | 实验学校以北 | 建设陵城区老年养护院，建筑面积1.8万平。 | 2019年-2020年 | 7660 | 2600 | 5060 | [5 empty] | 5060 |  |  | 陵城区 筹资实施。 | 续建项目
31 | 陵城区和睦家颐养中心 | 德州东外环与马颊河路交叉口东南角 | 建设陵城区人民医院马颊河生态岛分院、老年康复护理院、养老机构以及居家养老设施。一期规划面积45.5万平，建设内容包括医院康复护理楼、接待服务中心、老年餐厅及老年住宅A组团。2020年办理前期手续，进行主体施工。 | 2022年 | 32000 |  | 2000 | [5 empty] | 2000 |  |  | 陵城区 筹资实施。 | 新建项目。 根据健康老人、介助老人、介护老人的不同养老需求，全力为各类型老人提供完善的服务配套，多样化的养老居住产品以及全方位的医疗护理服务。
32 | 运河经济开发区敬老院改造 | 运河经济开发区 | 将原敬老院平房拆除，建设约3000平敬老院，床位90张。 | 2020年 | 1000 |  | 1000 | [7 empty] | 1000 | 运河经济开发区筹资实施。 | 新建项目。 完善城市功能。拟拆除平房为危房，老人目前在院内另外一栋楼房居住。
33 | 经济技术开发区崇德四大道以东、尚德三路以北地块（原人才公寓） | 崇德四大道以东、尚德三路以北 | 建设住宅楼6栋，人才服务中心楼2栋及其他配套服务用房，总建筑面积13.86万平米，2020年主要进行基础及主体建设。 | 2019年-2022年 | 56110 | 31.3 | 35000 | [6 empty] | 35000 |  | 经济技术开发区筹资实施。 | 续建项目
三、市政基础设施类（18个）
34 | 市政防汛及照明设施改造提升 | 1.崇德十大道 2.减河东岸三八路桥泵站、中傲泵站 3.东风路岔河桥 4.湖滨大道、三八路、减河东大道 | 1.市城管局高铁新区生产基地污水、供水管道建设工程：在崇德十大道东侧绿化带新建污水管道约1300米，连接至正在建设的大学路污水管道；铺设供水管道等。投资300万元。 2.减河东岸三八路桥泵站、中傲泵站双电源改造。投资140万元。 3.东风路岔河桥维修加固：将中幅、南幅桥面系及伸缩缝、护栏、排水、路灯等相关附属设施全部拆除，更换存在病害的梁板及支座，更换、恢复中幅和南幅桥面铺装、伸缩缝、护栏、排水、路灯等相关设施。投资800万元。 4.对湖滨大道、减河东大道路灯和三八东路景观灯进行改造更换。投资685万元。 2020年全部完成。 | 2020年 | 1925 |  | 1925 | 1925 | [7 empty] | 市城市管理局组织实施。 | 新建项目。 1.市城管局高铁新区生产基地无污水外排管道，计划接入大学路污水管道。 2.减河东岸三八路桥泵站现为单电源接入，停电后会造成桥下积水无法外排；中傲泵站是中傲大道（东风路至杨庄河）区域唯一污水提排泵站，如发生停电事故，会造成污水外溢。 3.经专业公司检测，东风路岔河桥中幅、南幅共计94片梁端支点位置存在剪切裂缝、支座脱空等病害，存在安全隐患。 4.该路段路灯灯具老化锈蚀严重，存在安全隐患。
市财政局负责资金保障。
35 | 中心城区环卫停车场建设 | 中心城区 | 在大学路以北征用70亩土地，建设环卫停车场，完善场内道路、物资仓库、电动车充电车间、围墙、给排水等附属设施。 | 2020年-2021年 | 2700 |  | 1200 | 1200 | [7 empty] | 市城市管理局组织实施。 | 新建项目。 因2019年中心城区城建工程“岔河滨河西路贯通项目”占用现有环卫停车场、洗车台、卸尘池等基础设施，为满足环卫车辆停放及作业需求，亟需择址建设环卫停车场、物资仓库、加水口等配套设施。
市财政局负责资金保障。
德城区政府负责保障土地供应。
市自然资源局负责办理土地手续。
36 | 中心城区环卫基础设施改造提升 | 中心城区 | 1.对中心城区现有露天垃圾收集站进行改造提升，设置密闭罩棚，改善周边环境。投资280万元。 2.在104国道与虎仓路处清运三中队驻地院内改建充电车间，完善围墙、场内道路等设施。投资262万元。 2020年全部完成。 | 2020年 | 542 |  | 542 | 542 | [7 empty] | 市城市管理局负责组织实施。 | 新建项目。 1.现有露天垃圾收集站对周边环境影响较大，不符合《生活垃圾收集站技术规程》要求。 2.现有部分环卫电动车的充电停车场为临时租赁的旧厂房，其电气系统功率不足且老化严重，存在较大安全隐患，亟需建设标准充电车间。
市财政局负责资金保障。
37 | 七西公交枢纽 | 商贸大道与西外环交叉口东侧 | 2020年完成七西公交枢纽征地拆迁，完成停车场、围墙及附属设施建设等。 （截至19年底计划完成征地拆迁及前期手续办理。） | 2020年 | 1350 |  | 1350 | 1350 | [7 empty] | 市交通运输局负责项目协调保障。 | 新建项目。 拟减少项目总投资。由于交投集团自筹资金尚未到位，拟削减七西公交枢纽投资和建设内容。 七西公交枢纽投资由3626万元削减至1350万元；原建设内容为建设乘客换乘候车设施，车辆维修保养厂，加油加气、充电配件库等，变更为完成停车场、围墙及附属设施建设等。
市交投集团负责组织实施。
市财政负责资金保障。
德城区政府负责保障土地供应。
38 | 规划17号线 | 市委党校以南 | 西起广川大道，东至长河大道，长约1公里。2020年完成剩余道路、绿化、路灯等工程建设。（截至2019年底计划完成征地征收和地下综合管廊建设。） | 2018年-2020年 | 6000 | 3000 | 3000 | 3000 | [7 empty] | 市住建局负责组织实施。 | 续建项目
市财政局负责资金保障。
市自然资源局负责办理土地手续。
39 | 纬十路 | 杨庄河以南 | 西起崇德七大道，东至崇德八大道，长约700米。2020年完成剩余绿化、路灯等工程建设。 （截至2019年底计划完成征地征收和道路主体建设。） | 2019年-2020年 | 2500 | 2300 | 200 | 200 | [7 empty] | 市住建局负责组织实施。 | 续建项目
市财政局负责资金保障。
市自然资源局负责办理土地手续。
40 | 岔河滨河西路贯通工程 | 岔河滨河路西侧 | 南起天衢路，北至青年路，长约700米，建设岔河滨河西路贯通工程。2020年完成剩余道路、绿化、路灯等工程。 （截至2019年底计划办理完成前期手续，进行道路基础施工。） | 2019年-2020年 | 2835 | 535 | 2300 | 2300 | [7 empty] | 市住建局负责组织实施。 | 续建项目
市财政局负责征地征收、道路工程建设和城管局垃圾清扫车冲洗池迁移等资金保障。
市自然资源局负责办理土地手续，保障土地供应。
市城市管理局配合保障，负责迁移垃圾清扫车冲洗池。
德城区、经济技术开发区负责征地征收工作。
41 | 经九路南延及地下管廊 | 高铁东站 东侧 | 北起纬九路，南至马颊河路（纬十二路），全长约2.2公里，道路红线42米，绿线68米。建设道路、排水、地下综合管廊、路灯、绿化以及跨杨庄沟桥等。2020年完成全部工程建设。 （截至2019年底计划完成部分道路、管廊、桥梁及排水工程。） | 2019年-2020年 | 31000 | 19000 | 12000 |  |  | 12000 | [5 empty] | 市住建局负责项目协调保障。 | 续建项目
市城投集团负责资金保障并组织实施。
市自然资源局负责办理土地手续，保障土地供应。
经济技术开发区负责征地征收工作。
42 | 大学路东延及地下管廊一期 | 高铁新区北部 | 西起崇德三大道（经二路），东至高铁东大道（经九路），全长约5公里，道路红线60米，绿线100米。建设道路、排水、路灯、绿化、地下综合管廊等。2020年完成全部工程建设。 （截至2019年底计划完成部分道路、管廊、桥梁及排水工程。） | 2019年-2020年 | 72000 | 30000 | 42000 |  |  | 42000 | [5 empty] | 市住建局负责项目协调保障。 | 续建项目
市城投集团负责资金保障并组织实施。
市自然资源局负责办理土地手续，保障土地供应。
经济技术开发区负责征地征收工作。
43 | 车站北路 | 高铁东站 北侧 | 项目东起经九路，西至站前路，长1.1公里，规划道路宽度高铁西侧40米，高铁东侧52米，建设道路、排水、路灯、绿化等。2020年在完成土地等相关手续后，完成全部建设内容。 （截至19年底计划完成高铁涵洞下穿及涵洞以东路段工程建设。） | 2019年-2020年 | 5000 | 2000 | 3000 |  |  | 3000 | [5 empty] | 市交通运输局负责项目协调保障。 | 续建项目
市交投集团负责征地征收和工程建设等资金保障并组织实施。
市自然资源局负责办理土地手续。
经济技术开发区负责征地征收工作。
44 | 德城区格瑞德路、长庄路、联兴南路 | 德城区 | 新建格瑞德路、长庄路、改造联兴南路南段，主要建设内容包括道路、排水、路灯等。2020年全部完成。 | 2020年 | 2470 |  | 2470 |  |  |  |  | 2470 |  |  |  | 德城区 筹资实施。 | 新建项目。 改善出行环境。
45 | 陵城区威灵街南延及地下综合管廊 | 南起六中南路-北至南外环 | 项目北起站前街，南至南外环，全长1300米，宽70米。建设道路、排水、路灯、海绵城市、地下综合管廊、绿化等。 | 2020年-2021年 | 6697 |  | 1000 | [5 empty] | 1000 |  |  | 陵城区 筹资实施。 | 新建项目。 存在问题：目前仅能修500米，其余均为基本农田，已报区政府督促自然资源局调整土地性质。
46 | 陵城区城乡道路基础设施提升及配套工程PPP项目 | 陵城区 | 实施西城街北延建设项目、护城河西街北延建设项目、南环路改建工程项目等道路建设。 | 2018年-2020年 | 60951 | 34000 | 26951 | [5 empty] | 26951 |  |  | 陵城区 筹资实施。 | 续建项目
47 | 经济技术开发区市政道路完善 | 经济技术开发区 | 建设崇德八大道、崇德五大道管网工程，尚德七大道、尚德四大道道路及排水、绿化亮化工程，奥特莱斯、绿地空间站、中梁金麟府周边道路配套项目、规划6号线、教育路、尚德十二路、崇德六、萱蕙路、规划4号线、五大社区周边道路、雨污水及绿化亮化工程和苗苏线改造迁移工程。 | 2020年 | 33184 |  | 33184 | [6 empty] | 33184 |  | 经济技术开发区筹资实施。 | 新建项目。 服务居民及周边企业。
48 | 运河经济开发区道路及基础设施建设 | 运河经济开发区 | 新建三干渠北路，在三干渠北侧、创业路东侧新建道路，宽6米，长520米；修复铁西南路、商贸大道铁路道口，面积200平；在果品路、西仓路新建盲道，面积700平。 | 2020年 | 300 |  | 300 | [7 empty] | 300 | 运河经济开发区筹资实施。 | 新建项目。 12345集中反映，优化路网结构，完善城市功能。
49 | 电力设施及配套工程 | 中心城区 | 配合城市建设进行供电设施迁移和改造，配合市政道路工程开展电力管沟建设等。主要实施大学路东延、一中东校区配套、运河大社区配套等工程。2020年全部完成。 | 2020年 | 10741 |  | 10741 | 10741 | [7 empty] | 市发改委负责协调保障。 | 新建项目。 为服务中心城区建设、满足经济发展需求，实施电力设施迁移、电力管沟建设等城建配套电力项目。
国网德州供电公司负责组织实施。
市财政局负责资金保障。
50 | 运河经济开发区220千伏输变电站 | 运河经济开发区 | 为满足运河以东用电需求，保障重点居住社区电力供应，新建220千伏输变电站一座，占地约12亩，220千伏线路4条。 2020年办理前期手续，完成征地征收工作，并进行部分土建施工。 | 2020年-2021年 | 30000 |  | 10000 | [7 empty] | 10000 | 运河经济开发区筹资实施。 | 新建项目。 完善城市功能。
51 | 运河经济开发区化工220千伏输变电站 | 运河经济开发区 | 为满足华鲁恒升集团发展用电需求，提升化工园区供电可靠性，建设220千伏化工变电站，通过配出110千伏线路优化化工园区网架结构，提升供电可靠性。 2020年办理前期手续，完成征地征收工作，并进行部分土建施工。 | 2020年-2022年 | 21860 |  | 1000 | [7 empty] | 1000 | 运河经济开发区筹资实施。 | 新建项目。 完善园区功能。
四、生态环境建设类（13个）
52 | 翠湖公园 | 经济技术开发区翠湖庄园西侧，岳庄大街以西，国防路以北 | 占地117亩，建设广场、绿化和景观湖。 按海绵城市要求实施，2020年完成全部工程建设。 | 2020年 | 3340 |  | 3340 | 3340 | [7 empty] | 市城市管理局负责组织实施。 | 新建项目。 满足居民休闲需要，提供休息、锻炼、交流，以及进行各种集体文化活动的场所。
市财政局负责资金保障。
市自然资源局负责项目规划设计及办理土地手续（2020年3月完成规划设计方案）。
经济技术开发区负责征地拆迁。
53 | 市区绿化设施安全整改及绿道建设 | 中心城区 | 1.公园绿地安全防护项目：锦溪水系湖岸安装金属护栏、木质桥体替换为石材桥体；卖马营绿地水面安装金属护栏；人民公园东湖沿湖路安装金属护栏。投资167万元。 2.市区部分路段喷淋设施增设项目：在三八东路（岔河桥—康博大道）分车带重新铺设供水管道，安装喷淋设备；老城区游园绿地及东风东路、东方红东路、天衢东路等9条道路部分路段分车带、绿化带安装喷淋设备。投资273万元。 3.在东方红东路（岔河桥—晶华大道）建设宽约3—6m、长度约8公里的绿道，改造面积约16万平方米。主要进行路面改造、绿化基底梳理、绿化提升，建设公厕、景观小品、廊架、驿站、亮化等。 2020年全部完成。 | 2020年 | 1540 |  | 1540 | 1540 | [7 empty] | 市城市管理局组织实施。 | 新建项目。 1.锦溪绿地木质桥体老化，卖马营绿地、锦溪绿地、人民公园等水体岸边无护栏，存在安全隐患，市民反映强烈。 2.三八东路分车带地下水路主管道出现大范围损坏；老城区游园绿地及东风东路等9条道路浇水效率低，按环保要求，需进行喷淋设施改造。 3.根据《省住建厅关于推进全省绿道规划建设管理的指导意见》，开展全市绿道建设三年集中行动。东方红东路两侧绿带较宽，绿化基底较好，具备有利建设条件。建成后可连接锦绣川景区、长河公园景区内绿道，为市民提供更加宜人的出行环境。
市财政局负责资金保障。
54 | 中心城区景区公园基础设施安全隐患整治 | 1.新湖景区 2.火车站广场 3.锦绣川景区 4.长河公园 5.中心广场、世纪广场 | 1.新湖景区改造部分：用电设施安全隐患改造提升，明月湖牌坊安全隐患改造等。 2.火车站广场改造部分：包括管道铺设、下沉式广场改造、广场地面改造、绿化更新、亮化提升等建设内容。 3.锦绣川景区改造部分：拆除桥下现状房屋地面基础，铺设花砖，砌筑碎石护坡，部分桥柱立面粉刷，在桥下安装照明灯等。 4.长河公园改造部分：园区喷泉拆除及湖体南护岸维修改造，东广场装饰墙及主园路庭院灯隐患改造等。 5.中心广场改造部分：中心广场及世纪广场亮化设施更换，中心广场过街天桥及世纪风加固维修等。 | 2020年 | 2415 |  | 2415 | 2415 | [7 empty] | 市城市管理局组织实施。 | 新建项目。 1.新湖景区电器设施及部分亮化设施存在线路老化、锈蚀严重等问题，明月湖牌坊底端木柱霉变、腐朽严重，存在安全隐患。 2.火车站广场站前路、下沉式广场雨季积水严重，摔伤事故频发；东南侧地面、台阶出现塌陷；绿化植物生长不良，易产生扬尘，不符合环保要求；广场景观灯亮度低且老化破损严重，存在安全隐患。 3.锦绣川景区“清河行动”结束后，剩余的残墙断壁和路面破损严重，与周边环境极不协调，且护坡和桥下还有碎石脱落，存在安全隐患。 4.长河公园世纪湖喷泉超出使用年限，设备破损、线路老化严重；沿湖步道地面为光面广场砖，雨雪天气易发生摔伤事故；护岸墙体下沉外张；市民广场部分挡土墙断裂破损严重；主园路庭院灯等亮化设施老化严重，存在安全隐患。 5.中心广场亮化设施超期服役，损坏严重；过街天桥及世纪风雕塑经进行专业安全检测后，老化、锈蚀严重，存在安全隐患。
市财政局负责资金保障。
55 | 岔河西岸核心区景观绿化 | 岔河滨河西路 | 建设岔河滨河西路西侧（三八路至东方红路段）唐人中心东侧广场，含出入口、部分绿化、亮化等设施。 按海绵城市要求实施，2020年全部完成。 （截至2019年底完成部分工程建设） | 2019年-2020年 | 900 | 378 | 522 | 522 | [7 empty] | 市城市管理局组织实施。 | 续建项目
市财政局负责资金保障。
56 | 岔河滨河西路绿化 | 岔河滨河西路 | 建设岔河滨河西路（新河路至东方红路）西岸带状绿地及匝道绿化。 按海绵城市要求实施，2020年全部完成。 （截至2019年底完成部分工程建设） | 2019年-2020年 | 3000 | 1440 | 1560 | 1560 | [7 empty] | 市城市管理局组织实施。 | 续建项目
市财政局负责资金保障。
57 | 污水处理中水回用工程 | 污水处理厂尾水深度净化工程院内及该工程至华鲁恒升厂区沿线 | 新建总容积2.3万立方米清水池四座，10万立方米/日送水泵房一座及附属配电、自控等设施，新建输水管道18.4公里。2020年全部完成。 | 2020年 | 20900 |  | 20900 |  |  | 20900 | [5 empty] | 市住建局牵头。 | 新建项目。 为华鲁恒升重大建设项目供应中水，提高我市再生水利用率。
市财金公司负责资金保障并组织实施。
市交通运输局协调下穿京沪铁路事项。
市水利局负责协调穿越运河事项。
德城区、运河区按照属地原则，协调配合工程建设。
58 | 中心城区雨污分流改造及污水处理厂深度净化工程二期 | 中心城区 | 1.雨污水管网改造。建设雨污主管网共计约62公里，建设1座规格为4.5万立方米/日的污水泵站和1座规格为9.9立方米/秒的雨水泵站，计划总投资约5.2亿元。2020年投资2.7亿元，完成雨污管道改造施工34公里。 2.建设一座尾水深度净化厂及其配套管网工程，设计处理规模30万立方米/日，占地约145.8亩，计划总投资约5.3亿元。2020年投资3.65亿元，完成设备安装、装饰装修、场外污水收集管网及室外配套工程施工，运行使用。 （一期工程截至19年底，累计完成投资2.55亿元，其中雨污分流改造0.87亿元，污水处理厂深度净化1.68亿元。） | 2020年-2021年 | 105000 |  | 63500 |  |  | 63500 | [5 empty] | 雨污分流改造工程由市城市管理局牵头。 | 新建项目。 避免污水直排河道，保证污水处理厂的处理效率。改善居民居住环境，提升城市形象。
污水处理厂深度净化工程由市住建局牵头。
市生态环境局负责协调保障。
市财金公司负责资金保障并组织实施。
市自然资源局负责办理土地手续，保障土地供应、审批。
德城区、经济技术开发区和运河经济开发区负责辖区征收工作。
59 | 中心城区雨污分流改造完善工程 | 德城区 | 建设解放南大道雨水管线、湖滨南大街雨水管线、东风中路截留井、湖滨大街与天衢路交叉口雨水提升泵站及东风西路污水管线，岔河滨河西路（新河路-污水处理厂）污水管线。 | 2020年-2021年 | 10000 |  | 5000 |  |  | 5000 | [5 empty] | 市城市管理局负责牵头组织。 | 新建项目。 避免污水直排河道，保证污水处理厂的处理效率。改善居民居住环境，提升城市形象。
市财金公司负责资金保障并组织实施。
60 | 德城区水生态循环贯通工程 | 天衢工业园、二屯镇 | 建设拦水闸、提水泵站等设施，连通天衢街道4条沟渠及二屯镇境内14条沟渠。2020年完工。 | 2020年 | 3900 |  | 3900 |  |  |  |  | 3900 |  |  |  | 德城区 筹资实施。 | 新建项目。 保证汛期安全。
61 | 德城区雨污分流及道路提升改造 | 德城区 | 对华润路（双一路—新河路）进行道路及雨污分流改造；对东地北路、新湖北路、育英大街等道路实施雨污分流改造；新建德贤大街（富康路至南干渠）、福盛路（南干渠-后小屯）、军区大沟（解放路-宣惠河）、德兴路（北连接线-格瑞德路）污水管道，长约5.47公里。2020年全部完成。 | 2019年-2020年 | 10337 | 437 | 9900 |  |  |  |  | 9900 |  |  |  | 德城区 筹资实施。 | 续建项目
62 | 陵城区城市基础设施提升工程及水系生态治理PPP项目 | 陵城区内 | 建设部分公园绿化景观，建设马颊河和马颊岔河橡胶坝，建设陵城开发区污水管网与泵站。 | 2019年-2021年 | 64735 | 21000 | 30000 | [5 empty] | 30000 |  |  | 陵城区 筹资实施。 | 续建项目
63 | 经济技术开发区雨污分流、水系提升 | 经济技术开发区 | 累计改造雨污水管网约59.1公里。 2020年计划新建部分雨水管渠，进行沙王河综合治理。 | 2019年-2022年 | 42800 | 8000 | 30000 | [6 empty] | 30000 |  | 经济技术开发区筹资实施。 | 续建项目
64 | 运河经济开发区雨污分流改造 | 运河经济开发区 | 沿区内主要道路铺设雨污管网、提升泵站，3年累计建设雨污管网60.1公里，实现全区排水管道雨污分流。2020年投资5000万元，建设雨污管网10公里。 | 2020年-2022年 | 27000 |  | 5000 | [7 empty] | 5000 | 运河经济开发区筹资实施。 | 新建项目。 改善居民居住环境，提升城市形象。
五、安全保障类（9个）
65 | 市公安局特警处突反恐维稳 战备执勤场所 | 公安局业务技术用房北邻 | 建设特警战备执勤场所，占地17亩，建设面积2.6万平（其中停车场2万平）。 2020年办理前期手续，适时开工。 | 2020年-2022年 | 13000 |  | 2000 | 2000 | [7 empty] | 市公安局负责实施。 | 新建项目。 执勤场所目前设在陵城区，遇到突发事件难以迅速抵达中心城区。目前规划选址已办理完成。
市财政局负责资金保障。
66 | 中心城区消防站二期 | 运河区商贸大道以东、西仓路以北。 | 建设西仓路消防站，占地约7亩，总建筑面积约3000平方米。2020年全部完成。 | 2020年 | 1500 |  | 1500 | 1500 | [7 empty] | 市消防支队负责组织实施。 | 新建项目。 根据《德州市城市消防专项规划》（2015-2020），中心城区应建设消防站15处，目前尚缺3处。根据目前消防站分布情况，建议新建西仓路消防站，主要保护东风中路、运河大道、京沪高铁围合区域。
市财政局负责资金保障。
运河经济开发区负责征地拆迁
67 | 民兵训练基地升级改造 | 现市民兵训练基地内 | 总投资8137万元（其中市财政负责2137万元，德城、陵城、平原、武城县财政分别负责1500万元）。建设1栋综合楼，6处室外训练场，1座地下武器装备仓库及相关附属配套设施。 2020年建设1栋综合楼，1座地下武器装备仓库。 2020年计划投资2700万元（其中市财政投入700万元，四县区财政各投入500万元）。 | 2020年-2022年 | 7500 |  | 2500 | 2500 | [7 empty] | 军分区牵头组织，负责部队建设计划批复。 | 新建项目。 9月12号市政府批示件。
市财政局负责市级资金保障并统筹区县配套资金。
68 | 武警支队新建教导队及机动中队建设 | 在建大学路以北、中傲大道以东 | 建设教导队综合楼、机动中队综合楼、大礼堂及食堂综合楼及其他附属设施，总建筑面积1.5万平，占地188亩。 2020年办理前期手续，适时开工。 （总投资11733万元，其中征收拆迁资金共2800万元由市财政承担，工程建设费用8900万元，由武警支队争取上级部门资金。） | 2020年-2021年 | 11733 |  | 4000 | 2800 | 1200 | [6 empty] | 武警德州支队负责争取上级资金并组织实施。 | 新建项目。 现有营房楼房建筑面积小，缺少大量库室，营院面积小（18亩），训练场地不足，按照中央军委关于“十三五”训练基地场地规划建设任务要求，要加快解决训练场地“短板”。
市财政负责征地资金保障。
市自然资源局负责办理土地手续。
经济技术开发区负责征地征收工作。
69 | 市公安局业务技术用房和市公共安全监管平台 | 长河大道以西、新河路以北、规划16号线以南 | 建设公安局业务技术用房和市安全监管平台，占地68亩，建筑面积4.5万平。 2020年完成内外装修及附属工程，整体竣工。 （截至2019年底计划完成主体施工、室内外装饰装修及室外附属工程。） | 2018年-2020年 | 21000 | 16200 | 4800 | 4800 | [7 empty] | 市公安局负责组织实施。 | 续建项目
市财政局负责资金保障。
70 | 市看守所、拘留所扩建 | 陵城区丁庄乡董羊皮村西 | 建设监区和业务用房，占地106亩建筑面积1.5万平。2020年完成60%主体工程建设及部分附属设施安装。 （截至2019年底计划实施拘留所主体工程。） | 2019年-2021年 | 10550 | 2000 | 5000 | 3000 | 2000 | [6 empty] | 市公安局负责自筹资金部分（争取上级资金补助2000万元）并组织实施。 | 续建项目。总投资原为5859万元，现申请变更为10550万元。新增投资4700万元，主要是经省发改委立项评审后，增加装饰装修及室外配套投资。
市财政局负责剩余资金保障。
71 | 特勤战保大队 | 广川大道以西，新河路以北. | 建设特勤中队执勤楼4500平方米，战勤保障大队执勤楼1.1万平方米及官兵公寓700平方米，综合训练馆1800平方米，2020年全部完成。 （截至2019年底计划完成特勤中队执勤楼和战勤保障大队执勤楼主体。） | 2019年-2020年 | 13900 | 5200 | 8700 | 2400 | 6300 | [6 empty] | 市消防支队负责自筹部分资金并组织实施。 | 续建项目。 拟增加项目总投资。总投资原为6000万元，经重新估算增加至13900万元。 新增投资7900万元，一是2013年立项至今因材料价格变动新增造价3300万元，二是新增征收拆迁费用1600万元，三是新增消防救援指挥中心1500万，四是新增绿化、装修费用1500万。 新增投资中，1600万元征收拆迁费用计划申请财政资金，剩余6300万元计划通过德州消防支队驻地（大学路与东地路交叉口西南）置换自筹解决。 投资变更后2020年年度投资8700万，其中2400市财政保障，剩余6300万元自筹解决。
市财政局负责剩余资金保障。
72 | 中心城区消防站一期 | 中心城区 | 建设天衢路、双一路、高铁特勤和高铁园区4处消防站。 2020年完成双一路、高铁特勤和高铁园区3处消防站建设。 （截至2019年底计划完成天衢工业园消防站，开工建设双一路、高铁特勤和高铁园区消防站。) | 2019年-2020年 | 6500 | 3300 | 3200 | 3200 | [7 empty] | 市消防支队负责组织实施。 | 续建项目。 拟增加项目总投资。总投资原为5500万元，经重新估算增加至6500万元。新增投资1000万元，主要是由于前期测算时未考虑征收拆迁费用。
市财政局负责资金保障。

## 2021年中心城区城建项目一览表
附件：
2021年中心城区城建项目情况一览表
单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目 名称 | 总体 建设内容 | 年度 建设内容 | 建设 时限 | 资金投入 |  |  | 投资主体 | [7 empty] | 责任单位及分工
[6 empty] | 总投资 |  | 2021年 年度 投资 | 市财政 | 市属国有企业 | PPP 模式 | 单位 自筹 | 德城区 | 陵城区 | 德州经济 技术开发区 | 德州运河 经济开发区
已完成 投资
合计 | [5 empty] | 3837044 | 461896 | 1301560 | 94883 | 688689 | 53900 | 60103 | 148350 | 67422 | 129013 | 59200
1 | 城市安居保障 | 老旧小区改造 | 对中心城区78个老旧小区（德城区73个，德州经济技术开发区5个）进行改造。 1.公共设施改造。对78个老旧小区道路、照明、雨污分流等公共配套设施进行改造。总投资9933.3万元（市财政4966.65万元，德城区4350万元，德州经济技术开发区616.65万元）。 2.供水、供热、供气专营设施改造。对76个老旧小区供水、供热、供气专营设施进行改造。总投资18618.78万元（市财政9309.39万元，专营单位自筹9309.39万元）。 3.供电设施改造。对50个老旧小区供电设施进行改造。总投资2013.8万元（市财政1006.9万元，国网德州供电公司自筹1006.9万元）。 | 当年全部完成。 | 2021年 | 30566 |  | 30566 | 15283 |  |  | 10316 | 4350 |  | 617 |  | 市房管中心负责牵头协调。 市财政局负责市级财政资金保障。 市城管局负责组织专营单位实施供水、供热、供气设施改造及资金保障。 国网德州供电公司负责实施供电设施改造及资金保障。 德城区和德州经济技术开发区负责公共设施区级资金保障并组织实施，同时统筹使用供电设施改造市级资金。
2 |  | 岔河两岸片区城市品质提升 | le1 | 池口家园二期主体完工，堤岭棚户区C区开工建设，前魏安置区完成建设；进行配套设施建设。 | 2021年-2024年 | 800000 |  | 219000 |  | 219000 | [6 empty] | 市住房城乡建设局负责牵头协调。 市城投集团负责资金保障及组织实施。 德城区负责土地拆迁收储工作。
3 | 城市安居保障 | 德城区城隍庙及东方红市场片区改造一期 | 位于京沪铁路以东，新兴街以西，三八路以南，东方红路以北，占地约210亩。进行老旧片区改造。2021年实施一期，占地23亩。 | 进行征地拆迁，招商引资，办理前期建设手续。 | 2021年 | 15000 |  | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  | 德城区筹资实施。
4 |  | 德城区棚户区改造 | 对宏利集团宿舍、德达鑫龙家园、齿轮厂地块、运河大社区西区等4个棚户区进行改造。 | 实施项目建设。 | 2020年-2023年 | 372700 |  | 74000 |  |  |  |  | 74000 |  |  |  | 德城区筹资实施。
5 |  | 陵城区棚户区改造 | 对马厂街西片区进行棚户区改造。 | 完成主体施工。 | 2020年-2023年 | 81922 |  | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  | 陵城区筹资实施。
6 |  | 德州经济技术开发区棚户区改造 | 对小刘社区、曹村社区、耿庄社区、王庄社区等4个棚户区进行改造。 | 小刘、曹村、王庄棚户区完成改造，耿庄棚户区完成主体施工。 | 2017年-2023年 | 494200 |  | 70500 | [6 empty] | 70500 |  | 德州经济技术开发区筹资实施。
7 |  | 德城区市实验小学、区直幼儿园地块安置楼建设 | 位于三八西路以南，市实验小学以北，湖滨大道以东。占地9亩，建筑面积约7.3万平方米，建设幼儿园及居住服务设施。 | 实施项目建设。 | 2020年-2024年 | 70000 |  | 7000 |  |  |  |  | 7000 |  |  |  | 德城区筹资实施。
8 | 城市安居保障 | 德州经济技术开发区抬头寺安置小区 | 位于抬头寺镇政府以北。占地约72亩，建筑面积约8.5万平方米。对抬头寺村、白庄等村居民进行安置。 | 完成主体施工。 | 2021年-2022年 | 32000 |  | 12000 | [6 empty] | 12000 |  | 德州经济技术开发区筹资实施。
9 |  | 德州运河经济开发区凤仪城社区D区 | 位于崇德十二大道以西，三八路以北。占地约32.6亩。建设4栋18层安置楼。对生金刘、魏集等村剩余居民进行安置。 | 完成主体施工。 | 2020年-2022年 | 18000 |  | 9000 | [7 empty] | 9000 | 德州运河经济开发区筹资实施。
10 |  | 德州运河经济开发区土桥安置社区 | 位于原刘家铺社区以北。占地116亩，建筑面积14.9万平方米，对土桥村、徐庄、刘家铺等村居民进行安置。 | 完成主体施工。 | 2021年-2022年 | 42000 |  | 15000 | [7 empty] | 15000 | 德州运河经济开发区筹资实施。
11 | 公共服务设施 | 市传染病防治中心 | 位于天衢东路以北，规划东环路以西，占地100亩，建筑面积6.9万平方米。建设传染病医院、医用战略物资储备库、应急指挥中心、地下建筑等。 | 完成主体二层施工。 | 2021年-2022年 | 50000 |  | 17000 | 17000 | [7 empty] | 市卫生健康委负责牵头协调。 市财政局负责资金保障。 市财金公司负责组织实施。
12 | 公共服务设施 | 城市体育会客厅 | 位于长河大道以东，三八路以南。建设体育展示体验中心、体育公园、游泳馆和青少年运动中心等场馆设施，对原有体育设施进行改造升级。 | 进行主体施工。 | 2021年-2023年 | 70000 |  | 20000 |  | 20000 | [6 empty] | 市住房城乡建设局负责牵头协调。 市城投集团负责资金保障及组织实施。
13 |  | 市一体化综合指挥平台暨城市大脑 | 进行一体化综合指挥中心建设，城市大脑基础底座、中枢和各应用场景建设。 | 完成一体化综合指挥平台建设、城市大脑基础底座及中枢建设，完成数字抗疫等应用场景建设。 | 2021年-2022年 | 16000 |  | 12900 |  | 12900 | [6 empty] | 市大数据局负责牵头协调。 市新基建公司负责资金保障及组织实施。
14 |  | 东部医疗中心 | 位于东方红东路以北、崇德三大道以西、尚德五路以南。占地221亩，建筑面积32万平方米。新建集医疗、科研、康复、急救等一体的现代化综合医院。 | 当年全部完成。 | 2019年-2021年 | 300000 | 133500 | 166500 |  | 166500 | [6 empty] | 市卫生健康委负责牵头协调。 市财金公司负责组织实施及资金保障。
15 |  | 高级师范学校 | 位于纬十四路以北、崇德七大道以东、崇德八大道以西。占地527亩，建筑面积19.2万平方米。建设综合教学楼、艺术楼、实训楼、师生活动用房、图书馆、会堂、学生公寓、浴室、两座食堂、后勤楼、学生服务中心、教师教育培训中心、风雨操场、门卫、地下建筑等。 | 当年全部完成。 | 2018年-2021年 | 119600 | 65700 | 53900 |  |  | 53900 | [5 empty] | 市教育体育局负责牵头协调保障并作为实施机构负责协调推进和建设期间对项目公司的监督，负责全生命周期运营情况绩效考核。 市财政局负责PPP运作。 市财金公司作为政府出资代表与社会资本方组建项目公司具体实施。
16 | 公共服务设施 | 养老示范城 | 位于崇德三大道以西，东方红路以南。占地100亩，建筑面积10万平方米，建设养老示范城。 | 当年全部完成。 | 2018年-2021年 | 72000 | 45000 | 27000 |  | 27000 | [6 empty] | 市民政局负责牵头协调。 市德达公司负责资金保障及组织实施。
17 |  | 市应用技术研究院综合服务楼 | 位于高铁新区生态科技城核心区。占地73亩，建筑面积8.6万平方米。建设一栋8层综合服务楼。 | 当年全部完成。 | 2020年-2021年 | 56500 | 40000 | 13000 |  | 13000 | [6 empty] | 市科技局负责牵头协调。 市德达公司负责资金保障及组织实施。
18 |  | 市妇女儿童医院 | 位于天衢东路以北，康博大道以西。占地40.8亩，建筑面积8.6万平方米。 | 当年全部完成。 | 2017年-2021年 | 60000 | 44400 | 15600 |  | 15600 | [6 empty] | 市住房城乡建设局、市卫生健康委负责牵头组织实施。 市财金公司负责资金保障。
19 |  | 市妇女儿童医院既有建筑改造 | 位于天衢东路以北，康博大道以西。对现有妇女儿童医院进行门诊楼加固改造续建、设备楼改造，建设连廊及室外配套设施等。 | 当年全部完成。 | 2020年-2021年 | 5000 | 3000 | 2000 |  | 2000 | [6 empty] | 市住房城乡建设局、市卫生健康委负责牵头组织实施。 市财金公司负责资金保障。
20 | 公共服务设施 | 社会福利院老年养护楼 | 位于崇德三大道以西，东方红路以南。占地9.55亩，建筑面积1.92万平方米。建设老年养护楼。 | 当年全部完成。 | 2018年-2021年 | 8500 | 5000 | 3500 | 3500 | [7 empty] | 市民政局负责牵头并组织实施。 市财政局负责资金保障。
21 |  | 德州职业技术学院二期 | 位于德州职业技术学院西区。建设2栋学生公寓楼、1栋综合体育训练馆和1座过街天桥。 | 当年全部完成。 | 2020年-2021年 | 12560 | 9600 | 2960 | 2960 | [7 empty] | 市教育体育局负责牵头协调。 德州职业技术学院负责牵头组织实施并自筹部分资金。 市财政局负责市级财政资金保障。
22 |  | 一中新校区运动场 | 在德州一中新校区建设一座标准田径运动场。 | 当年全部完成。 | 2021年 | 1207 |  | 1207 | 1207 | [7 empty] | 市教育体育局负责牵头并组织实施。 市财政局负责资金保障。
23 |  | 5G移动通信网络建设 | 对中心城区800处基站进行5G配套施工及设备开通。 | 当年全部完成。 | 2021年 | 6000 |  | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 市工业和信息化局负责牵头协调。 市铁塔公司负责资金保障及组织实施。
24 | 公共服务设施 | 德城区妇幼保健院新院 | 位于天衢工业园德兴北路以西、格瑞德路以南。占地60亩，建筑面积5万平方米，新建妇幼保健综合楼、行政与医护生活楼、后勤辅助用房。 | 当年全部完成。 | 2019年-2021年 | 34000 |  | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  | 德城区筹资实施。
25 |  | 德城区文化中心建设 | 位于大学西路以北、尚学路以南、肖月小区以东、德兴北路以西。占地30亩，建筑面积4.9万平方米。建设文化馆、图书馆、档案馆、史志馆及文化集市等。 | 实施项目建设。 | 2020年-2022年 | 30800 |  | 11000 |  |  |  |  | 11000 |  |  |  | 德城区筹资实施。
26 |  | 陵城区传染病防控中心 | 位于陵城区人民医院院内。占地7.5亩，建筑面积1.9万平。建设12层传染病控制中心，规划设计床位176张。 | 完成主体施工。 | 2021年-2022年 | 18207 |  | 10033 | [5 empty] | 10033 |  |  | 陵城区筹资实施。
27 |  | 陵城区201工程 | 建设地下人防工程及地上管理用房，总建筑面积3287平方米。 | 完成主体施工。 | 2021年-2022年 | 4500 |  | 3000 | [5 empty] | 3000 |  |  | 陵城区筹资实施。
28 |  | 德州经济技术开发区实验小学东城分校 | 位于崇德五大道以东，尚德十二路以北。占地约57亩，建筑面积约1.4万平方米。建设一所36个班的小学。 | 完成主体施工。 | 2021年-2022年 | 8000 |  | 6000 | [6 empty] | 6000 |  | 德州经济技术开发区筹资实施。
29 | 公共服务设施 | 德州经济技术开发区英才家园 | 位于崇德四大道以东、尚德三路以北。建设2栋人才服务中心大厦，占地面积18.5亩，建筑面积4.37万平方米。 | 完成主体施工，进行装饰装修工程。 | 2020年-2022年 | 26000 |  | 10000 | [6 empty] | 10000 |  | 德州经济技术开发区筹资实施。
30 |  | 德州运河经济开发区政务服务中心 | 位于陵城区人民法院东侧。占地约94亩，建筑面积6.5万平方米。主要建设科创中心、政务中心、体育馆、城建档案馆、地下人防工程等。 | 完成基础工程，进行主体施工。 | 2021年-2023年 | 45000 |  | 15000 | [7 empty] | 15000 | 德州运河经济开发区筹资实施。
31 |  | 德州运河经济开发区艺术高中 | 位于马颊河路以南，北二路以东，银杏大道以北。占地面积约120亩，一期建筑面积约4万平方米。建设教学楼、宿舍楼、办公楼、教师公寓、食堂等。 | 完成教学楼主体施工。 | 2021年-2023年 | 30000 |  | 15000 | [7 empty] | 15000 | 德州运河经济开发区筹资实施。
32 |  | 德州运河经济开发区美丽村居建设 | 按照《德州市推进美丽村居建设实施方案》，进行赵虎镇吕庄、产业园时庄美丽村居建设。 | 当年全部完成。 | 2021年 | 2500 |  | 2500 | [7 empty] | 2500 | 德州运河经济开发区筹资实施。
33 |  | 德州运河经济开发区公益性公墓 | 在赵虎镇、抬头寺镇各建设2处绿色公益性墓地，每处占地30亩，共建设6600个墓穴。 | 当年全部完成。 | 2021年 | 1600 |  | 1600 | [7 empty] | 1600 | 德州运河经济开发区筹资实施。
34 | 公共服务设施 | 德州运河经济开发区中小学装备配置及操场提升改造 | 对共青希望小学、平福芦小学等8所小学操场进行改造升级，改造总面积3.16万平；对共青希望小学、平福芦小学等16所小学进行教育装备补充和完善。 | 完成部分学校提升改造。 | 2021年-2022年 | 1500 |  | 800 | [7 empty] | 800 | 德州运河经济开发区筹资实施。
35 |  | 德州运河经济开发区新区卫生院提升达标改造 | 赵虎中心卫生院、抬头寺镇卫生院进行提升改造并配备相应医疗设备；对土桥医院进行迁址改造，并配备相关医疗设备。 | 实施项目建设。 | 2021年-2023年 | 1080 |  | 300 | [7 empty] | 300 | 德州运河经济开发区筹资实施。
36 | 市政基础设施 | 三八西路下穿京沪铁路 | 实施三八西路下穿京沪铁路桥涵及配套道路工程，实施铁通公司机房楼迁建工程。 （截至2019年底计划累计完成投资2.22亿元，其中征收拆迁2.16亿元，设计费600万元；2021年计划完成投资应根据铁路部门批复为准，初步估算约2亿元） | 完成规划设计和项目批复，完成征地拆迁和铁通机房楼迁建，确保5月底前开工。 | 2021年-2022年 | 68000 | 22200 | 20000 |  | 20000 | [6 empty] | 成立市级领导牵头、有关部门参与的三八西路下穿京沪铁路指挥部，办公室设在市住房城乡建设局，具体组织实施。 市自然资源局负责对接铁路部门完成规划设计和项目批复（含铁通机房楼迁移工程）。 市交通运输局负责做好铁路等部门的统筹协调。 市德达公司负责资金保障。 德城区投资负责征地拆迁工作。 市铁通公司负责实施机房楼迁建，资金由德达公司保障。
37 | 市政基础设施 | 智能轨道交通 | 自德州火车站沿东风路至高铁东站建设智轨系统，长约20公里。主要建设智能轨道交通场站、信息化指挥系统，进行线路施划及车辆配置。 | 当年全部完成。 | 2021年 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | [6 empty] | 市交通运输局负责牵头协调。 市交投集团负责资金保障并组织实施。 市公安局交警支队负责相关交通设施改造。
38 |  | 东部地下管廊及地上设施二期 | 大学路东延段西起高铁东大道（经九路），东至东外环，全长约4.5公里。建设综合管廊、排水、路灯、绿化等。 | 完成建设用地指标申请，进行管廊工程建设。 | 2021年-2023年 | 70000 |  | 20000 |  | 20000 | [6 empty] | 市住房城乡建设局负责牵头协调。 市城投集团负责资金保障及组织实施。 市自然资源局负责办理土地手续，保障土地供应。 德州经济技术开发区、德州运河经济开发区负责征地拆迁工作。
39 |  | 外环提升改造 | 对德州外环线（北外环、东外环、西北绕城线）进行路面修复、绿化补植、排水改造等。 | 当年全部完成。 | 2021年 | 14116 |  | 14116 | 14116 | [7 empty] | 市交通运输局负责牵头协调。 市财政局负责资金保障。 市公路事业发展中心负责组织实施。
40 | 市政基础设施 | 中心城区智慧停车 | 建设智慧停车管理平台、智慧停车路内泊位及新能源充电基础设施，建设高铁综合客运站、金茂源园区、汽车总站、袁桥场站等7个智慧停车场，进行公共停车场智慧信息化改造。 | 完成智慧停车管理平台、高铁综合客运站停车场及金茂源园区停车场建设；新建智慧停车路内泊位3000个；完成4个停车场智慧信息化改造，完成100个新能源充电基础设施建设。 | 2021年-2025年 | 73900 |  | 12000 |  | 12000 | [6 empty] | 市公安局交警支队负责牵头协调。 市交投集团负责资金保障及组织实施。 市城管局负责配合停车基础设施改造建设。
41 |  | 城市交通停车综合服务中心一期 | 位于商贸大道与西外环交叉口东侧。占地54亩。建设公交换乘中心、中心综合楼、车辆维保中心、加油加气站、充电桩、公交车停车场、社会停车场等。 | 当年全部完成。 | 2021年 | 6500 |  | 6500 |  | 6500 | [6 empty] | 市交通运输局负责牵头协调。 市交投集团负责资金保障及组织实施。 德城区负责征地拆迁工作。
42 |  | 中心城区道路改造提升 | 对迎宾大街（东风路至青年路）、崇德二大道（王庄至三八路）、康博大道（曹村至大学路）、高铁站落客平台匝道桥、德贤大街（北外环至马厂路）、德兴路（大学路至果园路、萱蕙路至北外环）等路段进行沥青罩面。 | 当年全部完成。 | 2021年 | 2966 |  | 2966 | 2966 | [7 empty] | 市城管局负责牵头并组织实施。 市财政局负责资金保障。
43 | 市政基础设施 | 中心城区人行道及非机动车道完善提升 | 1.对中心城区13条道路进行人行道升级改造，16条道路进行盲道升级改造。 2.解放大道（天衢路至青年路）西侧新建非机动车道和人行道，并对相应配套设施进行改造。 3.对二中西侧道路（文化路至东方红路）进行改造，配套建设排水、照明设施。 | 当年全部完成。 | 2021年 | 6668 |  | 6668 | 6668 | [7 empty] | 市城管局负责牵头并组织实施。 市财政局负责资金保障。
44 |  | 中心城区路灯设施改造提升 | 1.新河路（岔河东大道至晶华大道）、广川大道（天衢路至南外环）、大学路（岔河东大道至康博大道）、天衢路（岔河东大道至康博大道）、康博大道（广达路至太阳湖路）安装人行道景观灯，更换东方红减河桥路灯。 2.对新华路、国防路等48条道路部分路段路灯及附属设施进行新建、改造。 | 当年全部完成。 | 2021年 | 2973 |  | 2973 | 2973 | [7 empty] | 市城管局负责牵头并组织实施。 市财政局负责资金保障。
45 |  | 中心城区防汛及排水设施改造 | 1.胜利桥、折返段、杨家圈泵站设施及双电源改造。 2.代南沟泵站、长河泵站等8个泵站双电源改造。 3.新河路地道桥排水口明渠、东沟末端明渠封盖。 4.48条道路排水检查井改造。 5.16条道路排水管道新建及修复。 6.东风路（迎宾大街至向阳大街）排水管道改造。 | 当年全部完成。 | 2021年 | 4095 |  | 4095 |  | 4095 | [6 empty] | 市城管局负责牵头协调。 市财金公司负责组织实施及资金保障。
46 | 市政基础设施 | 中心城区环卫设施改造提升 | 对中心城区99座公厕实施改造提升。其中42座达到二类公厕标准，57座达到三类公厕标准。 | 当年全部完成。 | 2021年 | 1200 |  | 1200 | 1200 | [7 empty] | 市城管局负责牵头并组织实施。 市财政局负责资金保障。
47 |  | 中心城区洒水车辆作业配套设施改造提升 | 完善洒水车辆停车场地面硬化，完善市区机扫车辆加水口供水管道、排水管道，设置加水口，配套安装卸尘设备等。 | 当年全部完成。 | 2021年 | 950 |  | 950 | 950 | [7 empty] | 市城管局负责牵头并组织实施。 市财政局负责资金保障。
48 |  | 第三水厂改扩建及深度处理工程 | 位于第三水厂院内。建设10万吨/日常规处理工艺、18万吨/日深度处理工艺及污泥处理设施；建设取水、送水泵房和加氯加药车间。 | 当年全部完成。 | 2019年-2021年 | 17800 | 12000 | 5800 |  | 5800 | [6 empty] | 市城管局负责牵头协调。 市财金公司负责组织实施及资金保障。
49 |  | 污泥集中处置中心升级改造 | 建设垃圾焚烧发电预热系统，配套建设引热管道、热电站等；对压滤系统进行升级；建设污泥超高温好氧堆肥实验厂房。 | 当年全部完成。 | 2021年 | 750 |  | 750 |  | 750 | [6 empty] | 市城管局负责牵头协调。 市财金公司负责组织实施及资金保障。
50 | 市政基础设施 | 运河大道漳卫新河大桥改造 | 对原有漳卫新河大桥进行维修改造，桥梁全长331米，全宽25.5米。 | 当年全部完成。 | 2020年-2021年 | 2318 | 1500 | 818 | 818 | [7 empty] | 市交通运输局负责牵头协调。 市公路事业发展中心负责组织实施。 市财政局负责资金保障。
51 |  | 文化路跨岔河西大道天桥 | 在文化路与岔河西大道交叉口建设一座天桥。 | 当年全部完成。 | 2020年-2021年 | 1100 | 600 | 500 | 500 | [7 empty] | 市城管局负责牵头并组织实施。 市财政局负责资金保障。
52 |  | 东方红路绿道及非机动车道建设 | 新建东方红路绿道，西起岔河桥，东至晶华大道，长约4公里；同时在康博大道至沙王沟段新建非机动车道。 | 当年全部完成。 | 2020年-2021年 | 2780 | 2280 | 500 | 500 | [7 empty] | 市城管局负责牵头并组织实施。 市财政局负责资金保障。
53 |  | 东方红路沙王沟桥拓宽 | 对东方红路沙王沟桥进行加宽，并完善相应配套设施。 | 当年全部完成。 | 2021年 | 850 |  | 850 | 850 | [7 empty] | 市城管局负责牵头并组织实施。 市财政局负责资金保障。
54 | 市政基础设施 | 中心城区电网建设二期 | 进行中心城区电网基础设施建设。 | 建成投运220千伏天广线路，110千伏中化扩建、真卿配出线路，35千伏寺北输变电及东部医疗中心线路，中心城区10千伏线路等电网工程；开工建设220千伏化工、凤仪输变电，110千伏高铁三、邓家、曹村输变电、35千伏耿庄输变电等电网工程。 | 2021年 | 99053 | 61866 | 37187 |  |  |  | 37187 |  |  |  |  | 市发展改革负责牵头协调。 国网德州供电公司负责组织实施及资金保障。
55 |  | 中心城区电力设施配套 | 配合城建项目同步实施电力设施迁移、电力管沟建设等。 | 当年全部完成。 | 2021年 | 1500 |  | 1500 | 1500 | [7 empty] | 市发展改革负责牵头协调。 市财政局负责资金保障。 国网德州供电公司负责具体实施。
56 |  | 原运河开发区220千伏化工输变电站 | 位于天衢路与瑞丰大道交叉口西北角，占地12亩，新建一座220千伏变电站。 | 实施项目建设。 | 2020年-2022年 | 21860 |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  | 德城区筹资实施。
57 |  | 陵城区城乡道路基础设施提升及配套工程PPP项目 | 实施西城街北延（中兴路至唐城街）、护城河西街北延（中兴路至唐城路）、南环路（李百都村南至时楼村东南）等道路建设。 | 进行西城街北延及南环路建设。 | 2021年-2022年 | 60951 |  | 13000 | [5 empty] | 13000 |  |  | 陵城区筹资实施。
58 | 市政基础设施 | 陵城区威灵街南延 | 北起南外环，南至六中南路，全场1300米，宽70米。建设道路、地下管廊、排水、路灯、绿化等。 | 进行道路、管廊等工程建设。 | 2021年-2022年 | 6697 |  | 1500 | [5 empty] | 1500 |  |  | 陵城区筹资实施。
59 |  | 陵城区绿源街南延 | 北起南外环，南至万家支路2号线，长586米，宽30米，道路、排水、路灯、海绵城市等。 | 当年全部完成。 | 2021年 | 1154 |  | 1154 | [5 empty] | 1154 |  |  | 陵城区筹资实施。
60 |  | 德州经济技术开发区道路基础设施提升完善 | 配套建设绿地空间站周边、博文中学、东城茗筑小区等周边6条道路及附属桥梁。 | 当年全部完成。 | 2021年 | 9896 |  | 9896 | [6 empty] | 9896 |  | 德州经济技术开发区筹资实施。
61 | 生态环境提升 | 市生态环境大数据平台 | 建设生态环境大数据基础支撑平台，部门企业应用入口以及大气污染防治、水污染防治、环境安全管理等12个应用系统。 | 完成生态环境大数据基础支撑平台及大气污染防治、水污染防治等应用系统。 | 2021年-2023年 | 6317 |  | 2449 |  | 2449 | [6 empty] | 市生态环境局负责牵头协调。 市财金公司负责组织实施及资金保障。
62 | 生态环境提升 | 杨庄河生态综合治理 | 对杨庄河沿线（减河至马赞河，长约6.4公里）进行综合整治，建设生态廊道。 | 完成杨庄河沿线（减河至马赞河）河道清淤及水面拓宽，完成国有土地上征收及地上附着物清理，办理道路、绿化等土地手续。 | 2021年-2023年 | 82000 |  | 1900 |  |  |  | 1900 |  |  |  |  | 市水利局负责自筹资金并组织实施河道清淤及水面拓宽。 市自然资源局负责规划设计并办理土地手续、保障土地供应。 市住房城乡建设局、市城管局负责办理道路、绿化等前期手续。 市生态环境局负责将项目纳入生态专项规划及项目库。 市交通运输局负责协调穿越京沪高铁事项。 德州经济技术开发区、德州运河经济开发区负责投资进行国有土地上征收及地上附着物清理。
63 |  | 市级雨污分流改造三期 | 完成雨污管道改造施工15.1公里，完成污水泵站、雨水泵站建设。 | 当年全部完成。 | 2021年 | 16500 |  | 16500 |  | 16500 | [6 empty] | 市城管局负责牵头协调。 市财金公司负责组织实施及资金保障。
64 |  | 雨污分流改造完善工程二期 | 建设岔河滨河西路（新河路至污水处理厂）污水管道。 | 当年全部完成。 | 2021年 | 5000 |  | 5000 |  | 5000 | [6 empty] | 市城管局负责牵头协调。 市财金公司负责组织实施及资金保障。
65 | 生态环境提升 | 月湖公园 | 位于岳庄大街以西，国防路以北，翠湖庄园西侧。占地117亩，建设广场、绿地和景观湖，按照海绵城市要求实施。 | 当年全部完成。 | 2020年-2021年 | 3340 | 1950 | 1390 | 1390 | [7 empty] | 市城管局负责牵头协调。 市财政局负责资金保障。 市财金公司负责组织实施。
66 |  | 中心城区绿化完善 | 岔河东大道（新河路至东方红路）、华润路（双一路至新河路）、春晖路（新园路至双魏大道）、横河路等4条道路进行裸露绿化补植，对市区部分道路绿化分车带进行调整。 | 当年全部完成。 | 2021年 | 2161 |  | 2161 | 2161 | [7 empty] | 市城管局负责牵头并组织实施。 市财政局负责资金保障。
67 |  | 中心城区水体及设施提升 | 对人民公园水体等3处水体安装循环系统，增设过滤、增氧、循环等设备，对水体设施进行提升。 | 当年全部完成。 | 2021年 | 1200 |  | 1200 | 1200 | [7 empty] | 市城管局负责牵头并组织实施。 市财政局负责资金保障。
68 |  | 城区主干路观花植物配置 | 对东方红路、东风路、长河大道、康博大道等路段进行观花植物配置。 | 当年全部完成。 | 2021年 | 1233 |  | 1233 | 1233 | [7 empty] | 市城管局负责牵头并组织实施。 市财政局负责资金保障。
69 | 生态环境提升 | 植物园景区提升改造 | 对植物园进行园路塑胶改造、车档及路沿石设置，进行挡墙、绿化等附属设施修复。 | 当年全部完成。 | 2021年 | 707 |  | 707 | 707 | [7 empty] | 市城管局负责牵头并组织实施。 市财政局负责资金保障。
70 |  | 运河公园及九龙湾公园安全隐患整治 | 新建景观灯，并对原有亮化设施进行修复改造。对原有园路、护栏进行维护，新建护栏、公厕、路沿石等附属设施。 | 当年全部完成。 | 2021年 | 398 |  | 398 | 398 | [7 empty] | 市城管局负责牵头并组织实施。 市财政局负责资金保障。
71 |  | 德城区雨污分流 | 完成德兴路、格瑞德路、纺织大街等《雨污分流实施方案》确定的区级改造任务。 | 实施德兴路、格瑞德路等雨污分流工程。 | 2021年-2022年 | 19256 |  | 12000 |  |  |  |  | 12000 |  |  |  | 德城区筹资实施。
72 |  | 陵城区第二污水厂扩建 | 新增日处理能力3万立方米。 | 当年全部完成。 | 2020年-2021年 | 13000 |  | 5000 | [5 empty] | 5000 |  |  | 陵城区筹资实施。
73 | 生态环境提升 | 陵城区城市基础设施提升工程及水系生态治理PPP项目 | 新建8个绿化景观公园及马颊岔河橡胶坝，进行陵城开发区污水管网工程改造及新建主管网68公里，建设泵站3座。 | 当年全部完成。 | 2019年-2021年 | 64735 |  | 13735 | [5 empty] | 13735 |  |  | 陵城区筹资实施。
74 |  | 德州经济技术开发区雨污分流、水系提升 | 新建雨水管网48公里、污水管网4公里，进行沙王河综合治理。 | 完成雨污分流，进行沙王河治理。 | 2019年-2022年 | 42800 |  | 20000 | [6 empty] | 20000 |  | 德州经济技术开发区筹资实施。
75 | 社会安全保障 | 智慧公安 | 进行公安大数据智能化（一期）建设，构建社会治安全息感知体系和智慧交通管理系统。 | 当年全部完成。 | 2021年 | 19595 |  | 19595 |  | 19595 | [6 empty] | 市公安局负责牵头协调。 市大数据局负责项目审核和业务指导。 市财金公司负责组织实施及资金保障。
76 |  | 市公安局特警处突反恐维稳战备执勤场所 | 位于公安局业务技术用房北邻。占地17亩，建筑面积2.6万平（其中停车场2万平方米）。建设特警战备执勤场所。 | 完成80%人防工程建设。 | 2020年-2022年 | 13000 | 1000 | 6000 | 6000 | [7 empty] | 市公安局负责牵头并组织实施。 市财政局负责资金保障。
77 | 社会安全保障 | 市看守所、拘留所扩建 | 位于陵城区丁庄乡董羊皮村西。占地106亩，建筑面积1.5万平方米。建设监区和业务用房。 | 当年全部完成。 | 2019年-2021年 | 10550 | 7000 | 3550 | 3550 | [7 empty] | 市公安局负责牵头并组织实施。 市财政局负责资金保障。
78 |  | 民兵训练基地升级改造 | 位于现市民兵训练基地内。建设1栋训练生活保障楼，6处室外训练场，1座地下仓库及相关附属配套设施。 | 完成训练生活保障楼主体工程及地下仓库主体工程建设。 | 2020年-2022年 | 7500 | 2500 | 4000 | 4000 | [7 empty] | 市住房城乡建设局负责牵头并组织实施。 德州军分区负责协助办理相关手续，督促相关区县资金及时划入市财政指定账户。 市财政局负责市级资金保障。
79 |  | 武警支队教导队及机动中队营房和训练场建设 | 位于在建大学路以北、中傲大道以东。占地188亩，建筑面积1.5万平方米。建设教导队综合楼、机动中队综合楼、食堂、军事体育训练场地及其他附属设施。 | 完成教导队综合楼、机动中队综合楼主体建设，完成军事体育训练场地建设。 | 2020年-2022年 | 11733 | 2800 | 4953 | 253 |  |  | 4700 |  |  |  |  | 武警德州支队负责牵头组织实施并争取上级资金。 市财政局负责征地资金保障。 市自然资源局负责办理土地手续。 德州运河经济开发区负责征地拆迁工作。
80 |  | 特勤战保大队二期 | 位于广川大道以西，新河路以北。占地48亩，建筑面积1.8万平。进行指挥中心室内装修、训练设施购置等工作。 | 完成指挥中心室内装修、训练设施购置等工作。 | 2021年 | 1000 |  | 1000 | 1000 | [7 empty] | 市消防救援支队负责牵头并组织实施。 市财政局负责资金保障。